## EvalDes
ID: | EvalDes_010 |  |  | Fecha: | 2024-03-13
ID Documento base: |  |  | IdfScl_010
Desarrollador asignado
Nombre: |  | Jesús Campos Manjón
Correo: |  | jesus.campos@rai.usc.es
ID Empleado: |  | JCM_100902
Evaluación
Resolución: |  | ACEPTADO
Factibilidad técnica:
Alta. La consolidación propuesta se alinea con las mejores prácticas de diseño de sistemas, siendo técnicamente viable con las herramientas y metodologías de desarrollo actuales.
Tiempo estimado:
1 semana. Este periodo incluye la revisión detallada de los subsistemas existentes, la consolidación propuesta, y las pruebas necesarias para validar la nueva estructura.
Recursos adicionales:
Ninguno. Los recursos actuales son suficientes para llevar a cabo esta tarea, ya que se trabajará con el equipo de desarrollo existente y las herramientas de software ya adquiridas.
Identificación de riesgos:
Bajo. Los principales riesgos se relacionan con posibles retrasos en el ajuste de otros componentes del sistema a la nueva estructura consolidada, pero estos son gestionables con la planificación adecuada.
EVALUACIÓN DEL DESARROLLADOR |  |  |  |  | 1/1