## Plan
ID: | Plan_010 |  |  | Fecha: | 2024-03-13
ID Documento base: |  |  | EvalCCB_010
Gerente del proyecto
Nombre: |  | Jesús Campos Manjón
Correo: |  | jesus.campos@rai.usc.es
ID Empleado: |  | JCM_180902
Planificación
Tiempo estimado: |  | 5 días Esta estimación considera el tiempo necesario para la revisión completa de los subsistemas existentes, diseño del subsistema consolidado, implementación, y pruebas preliminares.
Recursos requeridos: |  | Personal: Arquitectos de software, desarrolladores, y analistas QA/QC. Herramientas: Software de modelado para actualizar diagramas de subsistemas y entornos de desarrollo y pruebas. Documentación: Acceso a la documentación existente de subsistemas y casos de uso.
| Definición de tareas y actividades: | Revisión de Subsistemas, Análisis de Consolidación, Diseño de Subsistema Unificado, Actualización de Documentación, Implementación de Cambios, Pruebas Preliminares
| Medidas de mitigación: | Comunicación Efectiva, Revisiones Incrementales, Pruebas de Regresión
Poker Scrum
Tiempo Mínimo |  | Roi Martínez Enríquez
3 días: La justificación para este tiempo se basa en la experiencia previa con proyectos de consolidación similares. La estimación considera la posibilidad de reutilizar partes del código existente y la disponibilidad completa del equipo asignado al proyecto.
Tiempo Máximo |  | Nicolás Barcia Quintela
8 días. Esta estimación considera posibles complicaciones como retrasos en la revisión de subsistemas debido a dificultades técnicas imprevistas, necesidades de rediseño extenso, y demoras en las pruebas debido a la identificación de errores críticos.
Tiempo más probable |  | 5 días. (3 repetidos)
Tiempo Medio |  | 5,16 días
PLANIFICACIÓN |  |  |  |  | 1/1