## Rechazo
ID: | Rechazo_004 |  |  | Fecha: | 2024-03-09
ID Documento base: |  |  | EvalDes_004
Solicitante
Nombre: |  | Roi Martínez
Correo: |  | roi.martinez.enriquez@rai.usc.es
Responsable de la comunicación
Nombre: |  | Jesús Campos Manjón
Correo: |  | jesus.campos.manjon@rai.usc.es
ID Empleado: |  | JCM_180902
Resolución
Fecha de la decisión: |  | 2024-03-09
Responsable: |  | Roi Martínez, RME_241202, roi.martinez.enriquez@rai.usc.es
Justificación:
El rechazo de la implementación de una arquitectura orientada a eventos se basa en la complejidad técnica que implica dicha transición. La diversidad y complejidad de los sistemas actuales pueden presentar desafíos significativos en términos de integración y coordinación. Además, la necesidad de recursos adicionales, tanto tecnológicos como humanos, junto con la posibilidad de subestimar los tiempos y costos asociados, contribuye a la decisión de no proceder con el cambio en este momento.
NOTIFICACION DE RECHAZO |  |  |  |  | 1/1