## Plan
ID: | Plan_007 |  |  | Fecha: | 2024-02-29
ID Documento base: |  |  | EvalCCB_007
Gerente del proyecto
Nombre: |  | Roi Martínez Enríquez
Correo: |  | roi.martinez.enriquez@rai.usc.es
ID Empleado: |  | RME_241202
Planificación
Tiempo estimado: |  | 10 horas
Recursos requeridos: |  | Un miembro del equipo de desarrollo familiarizado con la arquitectura del sistema y las prácticas de diseño de interfaz. Acceso a la documentación existente sobre la arquitectura del sistema y sus componentes relacionados.
| Definición de tareas y actividades: | Revisión detallada de la solicitud de cambio. Análisis de impacto en la arquitectura del sistema. Definición de los pasos y procesos necesarios para la implementación. Asignación de tareas y responsabilidades dentro del equipo de desarrollo. Documentación de la planificación, incluyendo fechas de inicio y finalización estimadas.
| Medidas de mitigación: | Realización de pruebas exhaustivas antes de la implementación para detectar posibles conflictos con funcionalidades existentes. Documentación clara de la implementación y configuración para facilitar futuras actualizaciones y mantenimiento.
Poker Scrum
Tiempo Mínimo |  | Jesús Campos Manjón
4 días: Asume que el equipo de desarrollo, con experiencia en la arquitectura del sistema y diseño de interfaz, puede abordar la implementación de manera eficiente y sin mayores contratiempos
Tiempo Máximo |  | Guillermo Madriñán
2 semanas: pruebas más exhaustivas de lo anticipado y posibles conflictos con otras funcionalidades
Tiempo más probable |  | 1 semana. (2 repetidos)
Tiempo Medio |  | 1'1 semanas
PLANIFICACIÓN |  |  |  |  | 1/1