## EvalDes
ID: | EvalDes_009 |  |  | Fecha: | 2024-02-29
ID Documento base: |  |  | IdfScl_009
Desarrollador asignado
Nombre: |  | Roi Martínez Enríquez
Correo: |  | roi.martinez.enriquez@rai.usc.es
ID Empleado: |  | RME_241202
Evaluación
Resolución: |  | RECHAZADO
Factibilidad técnica:
La integración de estos cambios podría generar inconsistencias en la estructura documental y afectar la coherencia global del sistema.
Tiempo estimado:
2 semanas
Recursos adicionales:
Desarrolladores y expertos en documentación para realizar la revisión detallada del diagrama y realizar las modificaciones pertinentes
Identificación de riesgos:
Inconsistencias documentales e impacto en el cronograma previsto.
EVALUACIÓN DEL DESARROLLADOR |  |  |  |  | 1/1