## EvalDes
ID: | EvalDes_005 |  |  | Fecha: | 14/3/2024
ID Documento base: |  |  | IdfScl_005
Desarrollador asignado
Nombre: |  | Guillermo Madriñán González
Correo: |  | guillermo.madrinan@rai.usc.es
ID Empleado: |  | GMG_270300
Evaluación
Resolución: |  | ACEPTADO
Factibilidad técnica:
No supone dificultad técnica alguna.
Tiempo estimado:
3 Días
Recursos adicionales:
Ninguno
Identificación de riesgos:
Dependencia de servicios externos (si se modifica la API de Google se debe modificar la funcionalidad), compatibilidad con cuentas ya existentes (si hay cuentas registradas cuyo email es de gmail) y seguridad de datos durante el proceso de registro e inicio de sesión.
EVALUACIÓN DEL DESARROLLADOR |  |  |  |  | 1/1